**Основные ключевые показатели по развитию МСП в Заинском муниципальном районе на 2019- 2023гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п. | Наименование показателей | Единицыизмерения | 2019 г. (план) | 2019г.(факт) | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1558 | 1502 | 1612 | 1708 | 1785 | 1863 |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (в том числе, легализация самозанятых граждан) | чел. | 4951(696) | 4951 | 5019 | 5069 | 5195 | 5363 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Доля малого и среднего предпринимательства в ВТП | % | 15,4 | 11,4 | 16,1 | 16,7 | 17,0 | 17,8 |
| 4 | Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме не сырьевогоэкспорта | % | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,28 | 0,37 | 0,51 |
| 5 | Доля закупок заказчиков, участниками которых являются СМП, % | % | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Доля собственных доходов бюджета, приходящихся на СМП | % | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| 7 | Количество публикаций по популяризации СМП в местных СМИ, ТВ, интернет-сайтах | % | 120 | 122 | 125 | 130 | 135 | 140 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства  | млн. руб. | 7515,2 | 9069,6 | 8266,72 | 9093,39 | 10002,7 | 11002,97 |
| 9 | Доля муниципальных закупок, участниками которых являются СМП  | % | 70 | 78 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| 10 | Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет от деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 328,5 | 329,2 | 330,8 | 333,1 | 336,2 | 339,1 |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы на 2019-2023 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Исполнитель программных мероприятий | Сроки выполнения основных мероприятий | Источники финансирования- местный бюджет, тыс. руб. | Индикаторы программы(план) | Индикаторы программы(факт) | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1. Развитие инфраструктуры поддержки МСП | * 1. Создание представительства (1 ед.) Центра поддержки предпринимательства РТ в районе
	2. Обновление перечня имущества, свободного от прав третьих лиц, для передачи СМП
 | Исполнительный комитет Заинского муниципального районаПалата земельных и имущественных отношений | 2019г.2019-2023гг | - | 2019г. - 12019г.-12020г.-12021г.-12022г.-12023г.-1 | 2019г.-12019г. - 1 | В 2019 году создано представительство Центра поддержки предпринимательства РТ в Заинском муниципальном районе.Решением Совета Заинского муниципального района от 17.06.2019 № 403 внесены изменения в решение Совета Заинского муниципального района от 05.07.2017 № 214 «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в собственности Заинского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 2. Создание объектов инженерной инфраструктуры и улучшение системы доступа МСП к необходимым ресурсам для реализации инвестиционных проектов | 2.1. Создание 2-х промышленных парков и 3-х площадок муниципального уровня2.2. Создание вкладки на сайте Заинского муниципального района с данными об имеющихся пустых площадях и земельных участков для ведения предпринимательства 2.3. Предоставление СМП в аренду свободных помещений муниципальной собственности, а также свободных земельных участков | Исполнительный комитет Заинского муниципального районаПалата земельных и имущественных отношенийПалата земельных и имущественных отношений | 2019-2023гг | - | 2019г.-12020г.-12021г.-12022г.-12023г.-12019г.-12019г.-60%2020г.-65%2021г.-70%2022г.-75%2023г.-80% | 2019г.-02019г.-12019г.-0 | С 2016 года в районе функционирует промышленный парк «Заман».Информация о пустых площадях и земельных участках для ведения предпринимательства размещена на официальном сайте района (http://zainsk.tatarstan.ru/rus/informatsiya-dlya-subektov-malogo-i-srednego.htm)Обращений от субъектов малого предпринимательства в части аренды свободных помещений муниципальной собственности, а также свободных земельных участков не поступало |
| 3. Реализация мер финансовой поддержки субъектов МСП | 3.1. Предоставление налоговых льгот и преференций промышленным площадкам и резидентам промпарков3.2. Бесплатное предоставление СМП, КФХ и малых форм предпринимательства Ярмарочных площадок  | Совет Заинского муниципального района | 2019-2023гг | - | 2019г.-12020г.-12021г.-12022г.-12023г.-12019г.-12020г.-12021г.-12022г.-12023г.-1 | 2019г.-12019г.-1 | Решением Совета города Заинска Заинского муниципального района №34 от 14.01.2016 «О внесении изменений в Решение Совета города Заинска Заинского муниципального района от 14.11.2014 №183 «О земельном налоге» земельные участки, занятые промышленными площадками муниципального уровня Заинского муниципального района освобождаются от уплаты земельного налога (в том числе промышленный парк «Заман»).Ежегодно на площади ДК «Энергетик» субъектам малого предпринимательства, КФХ И ЛПХ предоставляются Ярмарочные площадки |
| 4. Популяризация малого и среднего предпринимательства | 4.1 Активное сотрудничество со СМИ (газета «Новый Зай», «Зэй офыклары», Зай ТВ, по освещению деятельности СМП, опубликованных материалов4.2 Издание информационно-правовых презентационных материалов4.3 Участие СМП в конкурсах «Лучший молодой предприниматель», Лучшее торговое предприятие, «Лучший предприниматель», «Лучшее инновационное предприятие в сфере малого и среднего бизнеса»4.4 Создание программы предпринимательского всеобуча для школьников4.5. Уроки лидеров малого бизнеса, экскурсии школьников и студентов Заинского колледжа в их предприятия4.6 Создание рубрики в газете «Новый Зай» – «Малый бизнес информирует»4.7 Создание специального сайта местного бизнеса | Отдел экономики, Ресурсный центр Политехнический колледжУправление образования | 2019-2023гг | 20,0 | 2019г.-202020г.-222021г.-242022г.-262023г.-282019г.-42020г.-42021г.-42022г.-4 2023г.-42019г.-12020г.-12021г.-12022г.-12023г.-12020г.-12019г.-52020г.-52021г.-52022г.-5 2023г.-52019г.-12019г.-1 | 2019г.-202019г.-42019г.-12019г.-52019г.-12019г.-1 | Ведется активное сотрудничество со СМИ по освещению деятельности СМП, вся информация публикуется в районных газетах.В рамках проведенной работы по регистрации самозанятых были подготовлены информационно-презентационные материалы.В 2019 году был проведен конкурс на лучшее комплексное благоустройство прилегающих территорий, оформление фасадов и наружной рекламы предприятий потребительского рынкаПо поручению Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан «Университетом управления «ТИСБИ» были проведены мастер-классы «Основы предпринимательства» для студентов старших курсов колледжа и учеников 11 классовСоздание рубрики в газете «Новый Зай» – «Малый бизнес информирует» планируется в 2020 году.На официальном сайте Заинского муниципального района имеется раздел для малого бизнеса (http://zainsk.tatarstan.ru/rus/maliy-biznes-3096137.htm) |
| 1. Развитие механизмов информационной и правовой поддержки экспортеров
 | 5.1 Содействие в поиске и налаживании контактов с иностранными партнерами, оказание технической помощи МСП в международных выставках и ярмарках (в т.ч. за счет бюджета РТ и местного бюджета) 5.2 Проведение обучающих семинаров для СМП о мерах по поддержке экспортной деятельности на местном уровне 5.3 Содействие СМП по участию в грантовой и др. мер государственной поддержки, в т.ч. с привлечением специалистов ТПП, АИР РТ | Отдел экономики | 2019-2023гг | - | 2019г.-12020г.-12021г.-12022г.-12023г.-12019г.-42020г.-42021г.-42022г.-42023г.-42019г.-52020г.-52021г.-52022г.-52023г.-5 | 2019г.-02019г.-42019г.-3 | Субъектам МСП направляются письма о проводимых международных выставках и ярмарках. В случае их заинтересованности, будет оказана всесторонняя помощь.Проводятся совещания с приглашением руководителей предприятий по мерам поддержки экспортной деятельности.Были проведены встречи с предпринимателями, на которых до СМП доводится информация о мерах грантовой и государственной поддержки. |
| 1. Увеличение доли закупок заказчиков участниками которых являются СМП
 | 6.1 Обеспечение реализации соглашений с крупными заказчиками по выстраиванию СМП в их цепочки поставок | Отдел экономики | 2019-2023гг | - | 2019г.-12020г.-12021г.-12022г.-12023г.-1 | 2019г.-23 | 23 СМП зарегистрированы на ЭТП «Биржевая площадка» |
| 1. Увеличение количества граждан зарегистрировавшиеся плательщиками профессионального налога
 | 7.1 Создание районного фонда развития самозанятости за счет средств, уплачиваемых гражданами, перешедшими на уплату профессионального налога 7.2 Разработка дорожной карты мотивации граждан по переходу на уплату налога на профессиональный налог 7.3 Выявление и организация встреч с потенциальными налогоплательщиками по разъяснению положений с учетом стимулирующих факторов при переходе на уплату налога на профессиональный налог  7.4 Легализация серого рынка и стимулирование перехода на самозанятость ИП, сдающих нулевые отчеты | Отдел экономики | 2019-2023гг | 130,0 | 2023г.-12019г.-12019г.-122020г.-122021г.-122022г.-122023г.-122019г.-152020г.-152021г.-152022г.-152023г.-15 | 2019г.-122019г.-15 | В 2019 году была разработана дорожная карта по мотивации граждан по переходу на уплату налога на профессиональный налог.Были организованы выезды в сельские поселения района с выявлением потенциальных налогоплательщиков и разъяснением положений с учетом стимулирующих факторов при переходе на уплату налога на профессиональный налогВ рамках межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов Заинского муниципального района были проведены выездные рейды с целью легализации серого рынка и стимулирования перехода на самозанятость ИП, сдающих нулевые отчеты |
| 1. Увеличение доли муниципальных закупок, участниками которых являются СМП
 | 8.1 Содействие реализации образовательных программ и семинаров по вопросам муниципальных закупок для субъектов МСП 8.2 Принятие НПА на уровне муниципалитета, предусматривающих заказчиками закупки малых объемов (до 100 тыс. руб.) у субъектов МСП  8.3 Стимулирование развития консалтинговых фирм, осуществляющие регистрацию и проведение процедуры государственных и муниципальных закупок для СМП | Отдел экономики | 2019-2023гг | - | 2019г.-12020г.-12021г.-12022г.-12023г.-12019г.-12019г.-12020г.-12021г.-12022г.-12023г.-1 | 2019г.-12019г.-02019г.-1 | Для МСП ежегодно проводятся образовательные семинары по вопросам муниципальных закупок для субъектов МСП.В настоящее время ООО «Доминант-Инфо» оказывает услуги по регистрации и проведению процедуры государственных и муниципальных закупок для СМП |
| 1. Увеличение доли граждан желающих начать свое дело
 | 9.1 Проведение опроса населения граждан в возрасте от 16 до 64 лет   | Отдел экономики | 2019-2023гг | - | 2019г.-12020г.-12021г.-12022г.-12023г.-1 | 2019г.-0 |  |
| 1. Увеличение доли собственных доходов бюджета, приходящиеся на СМП
 | 10.1 Содействие расширению рынков сбыта; участие в государственных и муниципальных программах поддержки, имущественная поддержка и улучшение инфраструктуры поддержки СМП; легализация «самозанятости» | Отдел экономики, Совет Заинского муниципального района | 2019-2023гг | - | 2019г.-10%2020г.-10%2021г.-10%2022г.-10%2023г.-10% | 2019г.-10% | В 2019 году сдано в аренду 923,0 кв.м. недвижимости, из них субъектам малого и среднего предпринимательства 525,4 кв.м., что составляет 57% от общей площади сданного в аренду имущества.  |
| 1. Увеличение оборота СМП
 | 11.1 Рост объема производства резидентов промплощадок, вовлечение новых и расширение действующих предприятий, в т.ч. в сфере производства, транспорта, сельского хозяйства | Отдел экономики,, Предпринимательское сообщество | 2019-2023гг | 350 000,0 | 2019г.-70 тыс. руб.2020г.-70 тыс. руб.2021г.-70 тыс. руб.2022г.-70 тыс. руб.2023г.-70 тыс. руб. |  | На территории Заинского муниципального района промышленный парк «Заман», 1-ый резидент ООО «Заинский элеватор», в 2020 году планируется строительство на промышленной площадке «Заман» завода по глубокой переработке зерна. |
| Итого: |  |  |  | 350 750,0 |  |  |  |